## Sheet1
魔法文化17年12月4周计划任务完成进度表
组别 | 组长 | 编号 | 名字 | 周计划内容 | [9 empty] | 组长通过 | 总监通过 | 备注
|  |  |  | 周一 | 确认 | 周二 | 确认 | 周三 | 确认 | 周四 | 确认 | 周五 | 确认
漫画组 | 李佳星 | 1 | 何玉玲
|  | 2 | 侯琼芳
|  | 3 | 张 宇
|  | 4 | 李佳星
|  | 5 | 葛天玮
|  | 6 | 薛 山
|  | 7 | 杨诚成
|  | 8 | 周树德
|  | 9 | 刘枭羽
|  | 10 | 陈彦夫
|  | 11 | 黄 兰
角色原画组 | 梁宇钧 | 12 | 梁宇钧
|  | 13 | 王天胜
|  | 14 | 田 恒
|  | 15 | 易 楷
场景原画组 | 赵梦醒 | 16 | 赵梦醒
|  | 17 | 樊师齐
|  | 18 | 杨 伟
|  | 19 | 常 骅
|  | 20 | 陈 辰
|  | 21 | 赵 智
|  | 22 | 陈潇翰
分镜组 | 刘 敏 | 23 | 刘 敏 | 周计划内容 周一: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周二: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周三: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周四: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周五: 制作PH-sc004分镜
|  | 24 | 石乐平 | 周计划内容 周一: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周二: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周三: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周四: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周五: 制作PH-sc004分镜
|  | 25 | 廖成林 | 周计划内容 周一: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周二: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周三: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周四: 制作PH-sc004分镜; 周计划内容 周五: 制作PH-sc004分镜
角色模型组 | 王庆晨 | 26 | 王庆晨
|  | 27 | 胡冀舸 | 周计划内容 周一: Tianfg18衣服模型100%; 周计划内容 周二: Tianfg18身体贴图50%; 周计划内容 周三: 学校上课; 周计划内容 周四: Tianfg18身体贴图100%; 周计划内容 周五: Tianfg18衣服贴图50%
|  | 28 | 帅建超 | 周计划内容 周一: Tianfg22身体模型100%; 周计划内容 周二: Tianfg22衣服模型30%; 周计划内容 周三: Tianfg22衣服模型60%; 周计划内容 周四: Tianfg22衣服模型100%; 周计划内容 周五: Tianfg22身体贴图50%
|  | 29 | 李秋霞 | 周计划内容 周一: Tianfg21衣服模型30%; 周计划内容 周二: Tianfg21衣服模型60%; 周计划内容 周三: Tianfg21衣服模型100%; 周计划内容 周四: Tianfg21身体贴图50%; 周计划内容 周五: Tianfg21身体贴图100%
|  | 30 | 石 谨 | 周计划内容 周一: Tianfg16身体模型30%; 周计划内容 周二: Tianfg16身体模型60%; 周计划内容 周三: Tianfg16身体模型100%; 周计划内容 周四: Tianfg16衣服模型30%; 周计划内容 周五: Tianfg16衣服模型60%
|  | 31 | 陈 才 | 周计划内容 周一: Tianfg19身体模型30%; 周计划内容 周二: Tianfg19身体模型60%; 周计划内容 周三: Tianfg19身体模型100%; 周计划内容 周四: Tianfg19衣服模型30%; 周计划内容 周五: Tianfg19衣服模型60%
|  | 32 | 吴卓恒 | 周计划内容 周一: Tianfg02身体模型30%; 周计划内容 周二: Tianfg02身体模型60%; 周计划内容 周三: Tianfg02身体模型100%; 周计划内容 周四: Tianfg02衣服模型30%; 周计划内容 周五: Tianfg02衣服模型60%
场景模型组 | 丁 玲 | 33 | 丁 玲 | 周计划内容 周一: 雅拉家02模型50%; 周计划内容 周二: 雅拉家02模型65%; 周计划内容 周三: 雅拉家02模型80%; 周计划内容 周四: 雅拉家02模型90%; 周计划内容 周五: 雅拉家02模型100%
|  | 34 | 毛茜西 | 周计划内容 周一: YLJD03模型100%; 周计划内容 周二: YLJD06/08模型100%; 周计划内容 周三: YLJD17/19模型100%; 周计划内容 周四: YLJD15模型70%; 周计划内容 周五: YLJD13/15模型100%
|  | 35 | 杨 松 | 周计划内容 周一: 牛棚模型80%; 周计划内容 周二: 牛棚模型100%; 周计划内容 周三: 厨房模型30%; 周计划内容 周四: 厨房模型60%; 周计划内容 周五: 厨房模型100%
|  | 36 | 邵 铭 | 周计划内容 周一: 雅拉家二楼外景模型50%; 周计划内容 周二: 雅拉家二楼外景模型65%; 周计划内容 周三: 雅拉家二楼外景模型80%; 周计划内容 周四: 雅拉家二楼外景模型90%; 周计划内容 周五: 雅拉家二楼外景模型100%
|  | 37 | 李林 | 周计划内容 周一: YLJD07/09/10/11/12模型50%; 周计划内容 周二: YLJD07/09/10/11/12模型100%; 周计划内容 周三: YLJD01/18模型100%; 周计划内容 周四: YLJD23模型50%; 周计划内容 周五: YLJD23模型100%
|  | 38 | 曹美琳 | 周计划内容 周一: YLJD16模型50%; 周计划内容 周二: YLJD16模型100%; 周计划内容 周三: YLJD20模型30%; 周计划内容 周四: YLJD20模型60%; 周计划内容 周五: YLJD20模型100%
绑定 |  | 39 | 范凯钦 | 周计划内容 周一: Jisi01 HIK; 周计划内容 周二: Tianfg10 skinRig35%; 周计划内容 周三: Tianfg13 skinRig35%; 周计划内容 周四: Tianfg10 skinRig70%; 周计划内容 周五: Tianfg10 skinRig100%
|  | 40 | 王 川 | 周计划内容 周一: Jisi02/03 HIK; 周计划内容 周二: Tianfg09 skinRig35%; 周计划内容 周三: Tianfg12 skinRig35%; 周计划内容 周四: 控制面板优化; 周计划内容 周五: 控制面板优化
|  | 41 | 周鸿雁 | 周计划内容 周一: Jisi04 skinRig100%; 周计划内容 周二: Jisi04 dynRig100%; 周计划内容 周三: Tianfg11 skinRig25%; 周计划内容 周四: Tianfg11 skinRig65%; 周计划内容 周五: Tianfg11 skinRig85%
动画 |  | 43 | 汪 华 | 周计划内容 周一: JiSi04 AN 100%; 周计划内容 周二: 人物性格塑造; 周计划内容 周三: Tianfg11 AN100%; 周计划内容 周四: Tianfg12 AN100%; 周计划内容 周五: 人物性格塑造
|  | 44 | 李雅玉 | 周计划内容 周一: ST009 BL25%; 周计划内容 周二: ST009 BL45%; 周计划内容 周三: Tianfg09 AN100%; 周计划内容 周四: ST009 BL65%; 周计划内容 周五: ST009 BL100%
|  | 45 | 吴德强 | 周计划内容 周一: ST005 BL45%; 周计划内容 周二: ST005 BL85%; 周计划内容 周三: Tianfg10 AN100%; 周计划内容 周四: Tianfg13 AN100%; 周计划内容 周五: ST005 BL100%
角色特效 | 周义枫 | 46 | 廖智平 | 周计划内容 周一: JiSi01毛发解算100%; 周计划内容 周二: JiSi02毛发解算100%; 周计划内容 周三: JiSi05毛发解算100%; 周计划内容 周四: JiSi04毛发解算100%; 周计划内容 周五: Tianfg21毛发30%
|  | 47 | 刘 彬 | 周计划内容 周一: ST022毛发解算 35%; 周计划内容 周二: ST022毛发解算75%; 周计划内容 周三: ST022毛发解算85%; 周计划内容 周四: ST008毛发解算50%; 周计划内容 周五: ST008毛发解算100%
|  | 48 | 周远杨 | 周计划内容 周一: Tianfg11毛发75%; 周计划内容 周二: Tianfg11毛发100%; 周计划内容 周三: Tianfg22毛发35%; 周计划内容 周四: Tianfg22毛发75%; 周计划内容 周五: Tianfg22毛发100%
|  | 49 | 周烨华 | 周计划内容 周一: Tianfg18毛发25%; 周计划内容 周二: Tianfg18毛发50%; 周计划内容 周三: Tianfg18毛发75%; 周计划内容 周四: Tianfg16毛发100%; 周计划内容 周五: Tianfg16毛发25%
|  | 50 | 傅绍杰 | 周计划内容 周一: JiSi03布料解算; 周计划内容 周二: JiSi04布料解算; 周计划内容 周三: JiSi02布料解算; 周计划内容 周四: Tianfg09 布料解算; 周计划内容 周五: Tianfg12 布料解算
|  | 51 | 吴疆琴 | 周计划内容 周一: JiSi01布料解算100%; 周计划内容 周二: JiSi02布料模型测试30%; 周计划内容 周三: JiSi02布料模型测试60%; 周计划内容 周四: Tianfg10 布料解算; 周计划内容 周五: Tianfg13 布料解算
|  | 52 | 谢敬波 | 周计划内容 周一: JiSi03布料模型测试30%; 周计划内容 周二: JiSi05布料解算50%; 周计划内容 周三: JiSi05布料解算100%; 周计划内容 周四: JiSi03布料模型测试60%; 周计划内容 周五: Tianfg11 布料解算
场景特效 | 周义枫 | 53 | 周义枫 | 周计划内容 周一: 狼烟 04; 周计划内容 周二: 狼烟 04; 周计划内容 周三: 狼烟 05; 周计划内容 周四: 狼烟 05; 周计划内容 周五: 狼烟 06
|  | 54 | 戴元海 | 周计划内容 周一: 狼烟 07; 周计划内容 周二: 狼烟 07; 周计划内容 周三: 狼烟 08; 周计划内容 周四: 狼烟 08; 周计划内容 周五: 狼烟 09
55
灯光渲染 |  | 56
剪辑 |  | 57 | 谭艳
[8 empty] | 黄色表示正在制作☆ | 绿色 | 绿色表示通过完成√ |  | 红色表示超时制作×
制片人：朱廷华 执行制片人：张明、杨玮华 制片部：2017年12月18日